
[image: image1]
CUPRINS

ABREVIERI  .....................................................................................................................................3

CUVÎNT ÎNAINTE ...........................................................................................................................4

METODOLOGIA ELABORĂRII RAPORTULUI .......................................................................5
I. ACTIVITATEA COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA TFU 

1.1 Retrospectivă.................................................................................................................................7
1.2 Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013 ..............................8
1.3 Monitorizarea Planului naţional.................................................................................................9
II. INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE ŞI FACTORII DE INFLUENŢĂ A FENOMENULUI TFU 
2.1 Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a fenomenului TFU ........................10   
2.2 Consideraţii privind victima TFU.............................................................................................12
III. INTERVENŢIA SUBIECŢILOR ANTITRAFIC 

3.1 Prevenire ................................................................................................................................... 15
3.2 Pedepsire ................................................................................................................................... 17
3.3 Protecţie ..................................................................................................................................... 20
3.4 Parteneriat ................................................................................................................................. 22
IV. ACTIVITATEA COMISIILOR TERITORIALE DE COMBATERE A TFU.........................24  
V.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.............................................................................................26  
Anexa 1 Progresul Implementării Planului naţional şi realizările adiţionale 

Anexa 2 Informaţii cu privire la activitatea CT pentru combaterea TFU
Anexa 3 Cadrul instituţional de prevenire şi combatere a TFU

ABREVIERI

AMT – Asociaţie Medicală Teritorială 

CI „La Strada” - Asociaţia Obştească Centrul Internaţional „La Strada”

APC – Autorităţi Publice Centrale

APL – Autorităţi Publice Locale
CA   - Comunitatea Antitrafic

CAP – Centrul pentru asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane, Chişinău.

CNA – Centrul Naţional Anticorupţie
CCTP – Centrul de combatere a traficului de persoane

CN CTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 
CNPDC -  Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului

CCODPG – Consiliul Coordonator al organelor de drept de pe lîngă 
Procurorul General

CIDDC – ONG Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile  
Copilului

CNPAC – ONG Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii

CP – Cod Penal

CT – Comisie teritorială pentru combaterea TFU

EMD – Echipe Multidisciplinare

GRETA - Grupul de experţi independenţi privind combaterea traficului de 
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului Europei

ICMP – Centrul Internaţional pentru Migraţie şi Dezvoltare a Politicilor

INJ – Institutul Naţional de Justiţie

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

MdM – Medicine du Monde

MEc – Ministerul Economiei

MEd – Ministerul Educaţiei

MJ – Ministerul Justiţiei

MMPSF – Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei

MS – Ministerul Sănătăţii

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

OI – Organizaţii Internaţionale

OIM - Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie

ONG – Organizaţii Neguvernamentale

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PG – Procuratura Generală

SIS – Serviciul Informaţii şi Securitate

SNR – Sistemul Naţional de Referire

SP – Secretariatul permanent al CN CTFU

TdH – Reprezentanţa din RM a Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes” 
Lausanne

TFU – Trafic de Fiinţe Umane

VTFU – victima TFU

UNICEF - Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

CUVÂNT ÎNAINTE 

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane continuă să fie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, acest fapt fiind exprimat prin politicile naţionale şi angajamentele faţă de rigorile internaţionale. Organismele europene şi cele internaţionale, care evaluează permanent eforturile statelor în domeniul antitrafic, au apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în 2012, iar menţinerea pe nivelul 2 (Tier 2), în clasamentul Raportului privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA confirmă faptul că Moldova depune eforturi semnificative în vederea descurajării fenomenului TFU.


Recomandările rapoartelor internaţionale sunt considerate puncte de reper în vederea îmbunătăţirii politicilor naţionale antitrafic. Din acest motiv, recomandările respective au fost formulate ca probleme necesare de soluţionat, fiind incluse în Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea TFU pentru anii 2012-2013. Orientarea comunităţii antitrafic asupra recomandărilor respective a propulsat procesul decizional, fiind iniţiate mai multe activităţi printre care: colectarea şi armonizarea datelor statistice, consolidarea cadrului instituţional şi legislativ, sensibilizarea autorităţilor naţionale cu privire la dreptul victimelor TFU de a solicita compensaţie garantată de stat, îmbunătăţirea procesului de identificare a victimelor TFU prin consolidarea capacităţilor actorilor antitrafic, etc.


Raportul naţional evidenţiază succesele înregistrate de ţara noastră, de exemplu: revitalizarea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, consolidarea SP al CN CTFU, majorarea numărului activităţilor de prevenire, apariţia noilor măsuri de protecţie a copiilor victime, care au fost posibile datorită colaborării ONG-urilor cu reprezentanţii organelor de drept, valorificarea la maxim a investigaţiilor pe cazurile de TFU în scop de exploatare prin muncă, etc. 


Scopul Raportului este de a reflecta eforturile comunităţii antitrafic din Republica Moldova, întreprinse în anul 2012 la nivel naţional şi local şi de a produce Recomandările de rigoare pentru o mai bună ghidare a autorităţilor de resort în procesul de perfecţionare a politicilor de prevenire şi combatere a TFU.  

METODOLOGIA ELABORĂRII RAPORTULUI

Elaborarea Raportului naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2012 (în continuare Raport) reiese din prevederile legale
  şi atribuţiile CN CTFU şi a SP.


Pentru elaborarea capitolelor şi anexelor la Raportul naţional au fost utilizate metode/instrumente diferite, şi anume:

- colectarea informaţiilor primare furnizate de către APC, APL, ONG, şi OI (comunitatea antitrafic) ce reprezintă:

· informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, conform prevederilor şi responsabilităţilor divizate în Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013
;
· informaţii adiţionale, privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, suplimentar Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru 2012-2013;
-  colectarea informaţiilor secundare obţinute în baza:
· rezultatelor şedinţelor bilaterale şi multilaterale cu actorii antitrafic;
· rapoartelor asupra meselor rotunde naţionale şi internaţionale;
· statistica obţinută de Secretariatul Permanent;
· Rapoartelor internaţionale de evaluare.

Raportul naţional este alcătuit din 5 capitole şi 3 anexe:

Capitol 1. Activitatea Comitetului naţional pentru combaterea TFU

Pentru elaborarea capitolului 1 au fost utilizate procesele-verbale (întocmite de SP) ale şedinţelor tematice ale CN CTFU, Grupului Coordonator de lucru al SP. 
 
Capitol 2.Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a fenomenului 
TFU


În vederea deţinerii unor date statistice corelate la nivel naţional, care să permită crearea unei imagini concludente asupra fenomenului TFU şi considerînd recomandările internaţionale
, SP cu suportul OIM Moldova
, a iniţiat procedura de armonizare a datelor, care vine să fortifice atribuţia SP de a colecta date aşa cum prevede punctul 9 prim din Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008
. În acest sens, au fost elaborate şi pilotate 6 formulare
. Trei formulare cuprind toate etapele procesului penal şi datele statistice au fost furnizate de către Procuratura Generală
, care depune eforturi maxime în vederea completării calitative a formularelor respective. MAI (CCTP) şi MMPSF au oferit informaţii cu privire la  victimele TFU în baza a 2 formulare, iar MJ (Departamentul Instituţii Penitenciare) a oferit informaţie despre persoanele care îşi ispăşesc pedeapsa pentru comiterea TFU în baza unui formular. Datele formularelor sunt stocate într-un program computerizat multifuncţional, utilizînd informaţia după necesitate. 


În pofida deficienţelor încă existente acest exerciţiu s-a dovedit a fi util iar continuitatea acestuia se impune drept obligatorie, deoarece datele furnizate de către participanţi servesc punct de reper în procesul de raportare.

Capitol 3. Intervenţia subiecţilor antitrafic.


A fost utilizată informaţia primară şi datele din Anexa 1 a Raportului naţional.

Capitol 4. Activitatea Comisiilor teritoriale de combatere a TFU (sumar).

A fost utilizată analiza secundară şi interpretarea datelor din Anexa 2 la Raportul naţional.


Capitolul 5. Concluzii şi recomandări


Concluziile şi recomandările au fost elaborate în baza analizei informaţiei utilizată în raport.

Anexa 1 reflectă progresul implementării Planului naţional şi realizările adiţionale.
Informaţia a fost colectată prin intermediul unei fişe de raportare pentru monitorizarea Planului naţional, care include:

· informaţii privind realizarea acţiunilor conform responsabilităţilor divizate în Planul naţional;

· informaţii adiţionale privind realizarea acţiunilor adiţionale Planului naţional.


Fişa standard a fost distribuită către actorii antitrafic, responsabili pentru îndeplinirea Planului naţional şi parteneri din ONG şi OI. În total au fost prelucrate 21 feşe (17 - APC, 3 - ONG şi 1- OI).

 
Necesitatea includerii anexei respective în cadrul Raportului rezidă în atribuţia CN CTFU de a evalua şi monitoriza periodic procesul de realizare a Planului naţional şi de a informa Guvernul şi societatea despre rezultatele obţinute. Documentul conţine informaţia detaliată despre implementarea activităţilor încadrate în Planului naţional, precum şi acţiunile realizate adiţional la planul dat, întreprinse de APC şi partenerii activi în domeniu.


  
Anexa 2 are scopul de a evalua activitatea CT de combatere a TFU, ori acestea monitorizează şi evaluează periodic activităţile de prevenire şi combatere a TFU realizate de organele statale în teritoriu. Ulterior CT informează Comitetul naţional şi înaintează propuneri pentru eficientizarea acestor activităţi
 

Informaţia a fost colectată prin distribuirea fişei de raportare, elaborată de către SP pentru monitorizarea activităţii CT de combatere a TFU ( în total au fost prelucrate 31 materiale, dintre care 14 fişe şi 17 informaţii conform realizărilor). Documentul conţine date despre monitorizarea şi evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a TFU realizate de APL şi ONG-uri la nivel local.


Anexa 3 reflectă cadrul instituţional de prevenire şi combatere a TFU.

[image: image7.jpg]@iitrgic




1.1 Retrospectivă

1.1 Retrospectivă


La nivel naţional, coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a TFU, de cooperare a APC, APL cu OI, cu alte instituţii şi cu reprezentanţii societăţii civile se realizează de către CN CTFU. Avînd în vedere prevederile normelor legale
, este necesar de menţionat că pe parcursul perioadei de raportare, CN CTFU s-a întrunit în 2 şedinţe ordinare. O altă şedinţă, a fost prezidată de către preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai CN CTFU şi a fost organizată cu preşedinţii CT. Şedinţa respectivă a urmărit scopul stabilirii relaţiilor de parteneriat şi cooperare între APL cu APC, OI şi ONG. În cadrul acestor şedinţe au fost abordate cele mai esenţiale subiecte din domeniul luptei împotriva TFU, fiecare şedinţă contribuind la consolidarea solidarităţii dintre parteneri şi subliniind principalele direcţii de activitate pentru 2012. Astfel, pe parcursul anului 2012 CN CTFU a realizat următoarele activităţi:

· A aprobat:

· Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în Republica Moldova pentru anul 2011;
· Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU pe perioada anului 2011;
· Planul de acţiuni cu privire la priorităţile SP pentru perioada de activitate a anului 2012;
· Proiectul Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013. 

· A luat act de Recomandările Raportului GRETA pentru Republica Moldova 

· A stabilit priorităţile Guvernului pentru îmbunătăţirea calităţii politicilor de prevenire şi combatere a TFU şi anume prin:

· investigarea, urmărirea, şi condamnarea infractorilor şi în special a oficialilor de stat (conform art. 123, Cod penal), implicaţi în TFU şi alte crime conexe;

· consolidarea Secţiei combatere a traficului de fiinţe umane a PG prin creşterea numărului de personal, întru ridicarea calităţii aplicării legii;

· modificarea şi completarea cadrului legal, conform rigorilor internaţionale;

· revitalizarea/consolidarea CT;

· consolidarea SNR;
· consolidarea parteneriatului strategic în domeniu.

· A coordonat şi facilitat procedura de selectare a experţilor naţionali şi înaintarea candidaturilor acestora pe următoarea perioadă de activitate a grupului GRETA
.

· A prioritizat realizarea studiului privind posibilitatea creării unui fond de compensare a victimelor TFU, etc.


Una din cea mai importantă realizare obţinută de întreaga comunitate antitrafic pe parcursul anului 2012 a fost consolidarea eforturilor exprimate printr-un plan complex de activităţi, aprobat de Guvern.

1.2 Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013

În scopul executării art. 7 al Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), în 2012 SP al CN CTFU a iniţiat şi coordonat  procesul de elaborare a Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013. Angajamentele Guvernului Republicii Moldova de a preveni şi combate TFU generează  necesitatea  perfecţionării continue a politicilor naţionale în acest domeniu. În acest sens, Planul naţional 2012-2013 se deosebeşte semnificativ de planurile anterioare, avînd structura şi conţinutul modificate în corespundere cu standardele internaţionale.
 Planul descrie problemele existente, identifică scopurile şi obiectivele problemelor vizate, defineşte activităţile de soluţionare a acestor probleme prin prisma respectării drepturilor omului, avînd drept reper evaluările naţionale şi internaţionale
. 


Întru respectarea condiţiilor tehnico-legale de aprobare a actelor legislative a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărâri de Guvern, care a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului.
 Elaborarea Planului naţional a fost susţinut financiar de Departamentul de Stat al SUA şi Guvernul Regatului Danez, prin expertiza CI La Strada şi asistenţa tehnică acordată de OIM Moldova.

Planul naţional 2012-2013 cuprinde 102 activităţi axate pe abordarea celor 4 „P” (prevenire, pedepsire, protecţie, parteneriat) şi conţine 3 anexe care completează tabloul unui document naţional, fiind elaborat într-un proces participativ. Justificarea unei astfel de abordări rezidă în necesitatea utilizării răspunsului interdisciplinar şi multisectorial la provocările impuse de complexitatea fenomenului TFU. Mai mult decît atît, abordarea sistemică generează un grad de durabilitate intenţiilor exprimate de către participanţi. În acest sens PG, MAI, MMPSF, MAEIE, MJ, MTIC, SIS, MEd, ME (Organizaţia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii, MS, INJ, MF, MTS, MC, Agentia Turismului, împreună cu Reprezentanţa OIM în Moldova, Reprezentanţa OSCE în Moldova, CI La Strada, ONG Terre des Hommes, ONG CNPAC, ONG CIDDC, ONG “Every Child”, Fundaţia “Lumos”, UNICEF,  MdM, au participat alături de SP la fiecare etapă de elaborare, promovare, implementare şi monitorizare a Planului naţional. 

1.3 Monitorizarea Planului naţional

Obiectivul prioritar al CN CTFU este de a monitoriza şi evalua implementarea Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU, prezentînd anual, Guvernului raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU.


Realizarea celor 102 activităţi ale Planului naţional 2012-2013 sunt divizate pe diferite segmente de timp. Primul compartiment se referă în exclusivitate la anul 2012 şi cuprinde 38 de activităţi. Alte 50 de activităţi, fiind de o complexitate mai mare, au un termen de realizare de lungă durată, extinzîndu-se pe anii 2012-2013, iar realizarea a 14 activităţi urmează a fi monitorizate în perioada anului 2013. 


Procesul de monitorizare condus de SP cuprinde primul şi al doilea segment de timp, unde succesul sau insuccesul realizărilor vor fi bifate prin calificativele: realizat, realizat parţial, nerealizat. O interpretare amănunţită a progreselor de implementare a Planului naţional se regăsesc în Anexa 1 a prezentului raport. 


De menţionat, că în condiţii ideale acumulările cantitative ale activităţilor „realizate” ar trebui să fie echivalente cu unele salturi calitative obţinute pe segment. În acest sens evaluarea calitativă a politicilor naţionale este imperativă, iar la moment fundamentul metodologic de evaluare se află doar la etapa de dezvoltare, de aceea autorii raportului cu suportul unui expert naţional au iniţiat elaborarea unei metodologii ce va dezvolta indicatori calitativi de evaluare. Indicatorii respectivi vor duce la interpretarea relaţiei de cauzalitate dintre realizarea unor activităţi din Plan şi interacţiunea acestora asupra dinamicii fenomenului la nivel naţional. 


La moment, procesul de monitorizare a Planului naţional a scos în evidenţă faptul că din 38 de activităţi ce urmau a fi realizate exclusiv în 2012 au fost realizate 27 iar o activitate a fost parţial realizată. Din cele 50 de activităţi a căror termen de realizare este 2012-2013 au fost realizate 37. În privinţa realizării altor 14 activităţi, SP urmează să se pronunţe în Raportul naţional 2013. De menţionat, că din numărul total de activităţi (38) în 2012 doar 2 au fost considerate irelevante. 


S-a putut observa că intenţia de extindere a limitelor de realizare a activităţilor pe ambele segmente de timp este una contra-productivă în sensul în care prioritizarea activităţilor este influenţată de existenţa alternativei de a renunţa la o activitate în folosul altei sarcini prestabilite. Astfel, din activităţile parţial realizate, 13 se referă la segmentul de timp 2012-2013.


Activităţile nerealizate în 2012 (8) au fost transferate în 2013, acest fapt reieşind din comentariile APC responsabile de neîndeplinirea obligaţiilor asumate în plan, prin care şi-au exprimat angajamentul de a le elimina prioritar în segmentul următor de timp. Abordarea respectivă nu poate fi încurajată, însă aceasta reprezintă o alternativă  necesară. 


2.1 Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a fenomenului TFU 

Statistica organelor de drept, privind numărul crimelor înregistrate sau condamnările pe cazurile de TFU/TC, şi a instituţiilor protecţiei sociale reflectă activitatea structurilor respective, spiritul lor de iniţiativă, şi nu direct dinamica fenomenului. Tabelul de mai jos conţine indicatori statistici furnizaţi de către MAI, PG, MJ, MMPSF şi OIM, indicatori care exprimă situaţia de fapt la o anumită perioadă de timp.

	Statistica organelor de drept, a MMPSF şi OIM

TFU/TC   (art.165/art.206)

	Anul
	Crime înregistrate
	Expediate în judecată
	Condamnări (pe persoana)
	Persoane condamnate la închisoare
	Executare

cu

suspendare
	Persoane care îsi

execută pedeapsa
	Nr. victimelor asistate de IOM
	Nr. victimelor

conform MAI
	Nr. de victime asistate in SNR

	2006
	245/59
	141/52
	62/7
	67
	datele lipsesc
	datele lipsesc
	295
	datele lipsesc
	41

	2007
	245/43
	150/26
	52/7
	51
	
	
	273
	
	34

	2008
	215/31
	96/12
	63/5
	58
	
	
	158
	
	84

	2009
	185/21
	102/11
	64/4
	43/6
	
	
	159
	
	131

	2010
	140/21
	45/10
	48/5
	31
	
	
	139
	
	132

	2011
	111/24
	45/14
	35/2
	7/1
	11/1
	
	98
	131
	109

	2012
	151/20
	60/5
	21/10
	13/9
	8/1
	8
	205
	290
	189


Se poate de observat că în 2012 numărul crimelor de TFU înregistrate s-a majorat semnificativ faţă de perioada analogică a anului precedent. Acest lucru poate fi explicat prin consolidarea capacităţilor de intervenţie proactivă a subiecţilor antitrafic. Astfel, numeroasele instruiri de care au beneficiat persoanele responsabile de prevenirea şi combaterea TFU sunt considerate un factor ce a influenţat creşterea numărului de cauze de TFU înregistrate. 
Tabelul de mai jos indică cu aproximaţie acţiunile realizate în acest sens în 2012. 
	Numărul total de Seminare / Ateliere / Instruiri
	95

	Numărul total de beneficiari
	1671

	- Procurori
	149

	- Judecători
	82

	- Poliţişti
	236

	- Membrii grupului coordonator al Secretariatului permanent
	32

	- Pedagogi/Psihologi
	29

	- Membrii EMD
	697

	- Medici
	433

	- Reprezentanţi ai ambasadelor consulatelor
	13


Cu toate acestea, conducerea organelor de urmărire penală recunosc, că investigarea cazurilor de TFU ar fi şi mai eficientă dacă angajaţii acestora ar beneficia şi de instruiri în domeniul monitorizării sau controlului tranzacţiilor  financiare ori astfel de instruiri lipsesc la moment. De menţionat că aceste instruiri trebuie precedate şi de unele  modificări necesare de operat în Codul de procedură penală. 

Creşterea numărului crimelor de TFU/TC ţine şi de existenţa unor factori. Este bine ştiut faptul că o bună parte din cetăţeni, aflîndu-se în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, sunt tentaţi să accepte ofertele atractive de angajare propuse de pseudo-angajatorii, care în final se dovedesc a fi traficanţi. Dezechilibrele de pe piaţa naţională a forţei de muncă confirmă vulnerabilitatea persoanelor de la sat, ori cca. 70% din numărul şomerilor înregistraţi sunt din sectorul rural, iar cca. 90% din locurile de muncă libere înregistrate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sunt provenite din sectorul rural, însă acestea oferă salarii neatractive (vulnerabilitatea acestor persoane este menţionată şi în subcapitolul 2.2). Conform datelor OIM Moldova din totalul victimelor asistate - 89% nu aveau un loc de muncă înainte de exploatare. Toate victimele, cu excepţia a 2 cazuri, au părăsit ţara pentru a căuta un loc de muncă. 

Cadrul legal este un alt factor, care poate să influenţeze activitatea organelor de drept în procesul de prevenire şi combaterea TFU. În 2012 au fost operate unele amendamente la cadrul legal de specialitate, care pot fi calificate drept factor pozitiv, astfel: 

- pentru a eficientiza combaterea infracţiunilor de TFU, comise peste hotarele Republicii Moldova, începînd din 05.04.2012 organele de drept pot crea echipe comune de investigaţii
;
- în vederea sporirii protecţiei drepturilor copilului si eliminarea riscurilor de abuz sexual faţă de copil, prin Legea nr. 34 din 24.05.2012 în Codul Penal a fost introdus un nou articol şi anume 1041 “Castrarea Chimică”.

- o altă iniţiativă legislativă
 a fost adoptată în Parlament (în a doua lectură), prin care se interzice aplicarea amnistiei sau graţierii în beneficiul persoanelor ce au comis infracţiuni cu tentă sexuală asupra minorilor.

Cu toate acestea, în viziunea practicienilor au fost operate şi  completări considerate contra-productive care pot influenţa negativ activitatea de combatere a TFU, precum: 


- art. 1328 Cod de procedură penală
 prin care a fost exclusă posibilitatea utilizării de către organul de urmărire penală a măsurilor speciale de investigaţii, cum ar fi interceptarea comunicărilor în cazul comiterii a infracţiunilor conexe TFU (proxenetism, organizarea migraţiei ilegale). 


- art. 1342 Cod de procedură penală, care face imposibilă urmărirea veniturilor ilicite obţinute de către traficanţii de fiinţe umane. 


Un factor de vulnerabilitate îl constituie şi nivelul scăzut de educaţie/ informare a victimelor. Conform datelor MMPSF (victime asistate în centre de plasament) cel mai mare număr de victime TFU identificate şi asistate în 2012 au doar studii primare sau medii (90%). Posesorii de diplome universitare sau colegiale figurează mult mai puţin în datele statistice de profil. 
 
Nivelul educaţiei, explică şi datele ce se referă la cei care au comis infracţiunea de TFU, astfel, avînd în vedere informaţia furnizată de către Departamentul Instituţii Penitenciare a MJ, se observă că din 107 de inculpaţi, care îşi ispăşesc la moment pedeapsa: o persoană nu are studii, 4 au studii primare, 96 - studii medii, 2 – de specializare (97%) , 1- colegiu, 3 –universitare. 

Republica Moldova deţine pionieratul în prevenirea TFU prin acordarea calitativă a asistenţei sociale către potenţialele victime ale TFU. Acţiunile de prevenire sunt vizibile în special prin: extinderea geografică a SNR, dezvoltarea capacităţilor EMD în identificarea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Tabelul de mai jos confirmă aceste afirmaţii:













Statistica SNR
	
	Anul
	Victime ale TFU 
	Potenţiale VTFU 
	Total

	1
	2006
	41
	19
	60

	2
	2007
	34
	52
	86

	3
	2008
	84
	203
	287

	4
	2009
	131
	308
	439

	5
	2010
	132
	328
	460

	6
	2011
	109
	651
	760

	7
	2012 
	189
	1214
	1403

	
	Total
	720
	2775
	3495 


Prevenirea fenomenului TFU în Moldova a căpătat o abordare matură, iar metodele şi instrumentele de sensibilizare şi informare sunt inedite şi de impact. Implicarea activă pe acest segment a APC şi APL în parteneriat cu societatea civilă şi OI poate genera rezultate considerabile.

2.2 Consideraţii privind victima TFU

Identificarea şi asistenţa victimelor se realizează de către  APC, APL, ONG-urile din cadrul SNR cît şi de unele ONG-uri în afara SNR. La nivel naţional, SP colectează informaţii despre numărul victimelor TFU din mai multe surse, prin solicitare oficială şi recepţionarea datelor sub semnătura conducătorului instituţiei furnizor. La etapa de prelucrare şi interpretare a acestor date SP întilneşte dificultăţi, deoarece nu la toţi indicatorii solicitaţi instituţiile pot furniza informaţii. Astfel, toate instituţiile responsabile de colectarea datelor cu privire la victimele TFU trebuie să-şi orienteze eforturile spre elaborarea unei soluţii fezabile, care în final ar putea soluţiona această problemă. Drept argument celor expuse, tabelul de mai jos indică instituţiile şi statisticile generate de acestea:
Numărul de victime identificate/asistate pe perioada anului 2012

	Instituţia
	adulti/copii
	Total

	CCTP  
	266/24 (MAI)
	290

	Centrele de asistenţă 
	98/12
	110

	repatriate (OIM Moldova)
	80 /3
	83

	identificate/asistate de către OIM
	189/16
	205

	asistate în cadrul SNR, MMPSF     
	169 /20
	189



Pentru a explica necesitatea perfecţionării acestui exerciţiu (completarea formularelor la toţi indicatorii) se poate face analiza informaţiei, conform formularului completat de MMPSF, cu privire la cele 110 victime asistate în centrele de asistenţă
 care indică că:

· 85% din victimele TFU sunt de gen feminin 

· 76% din victimele TFU au vîrsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani

· 100 % din victime sunt cetăţeni ai Republicii Moldova 

· 7 % din victime sunt minorităţi naţionale

· 72% din victime provin din mediul rural

· 54 % din victime sunt necăsătorite iar 

· 28% au divorţat anterior


Astfel de interpretări pot servi drept suport pentru specialiştii din domeniu cu scopul de a orienta corect iniţiativele de prevenire a TFU. Cifrele denotă gradul de vulnerabilitate a persoanei în faţa fenomenului. Prin urmare, este necesar de consolidat capacitatea instituţiilor vizate în completarea si furnizarea calitativă a informaţiei solicitate (pentru evitarea dublărilor sau şi diminuarea marjei de eroare a datelor la nivel naţional). 
Conform informaţiei furnizate de CCTP se pot interpreta următorii indicatori: TFU în scop de exploatare sexuală  şi TFU în scop de exploatare prin muncă au fost cele mai răspîndite forme de exploatare, cu o cotă de 95% divizată egal între formele de exploatare(a cîte 126). Aproximativ 5% din cazurile de TFU au fost comise în scop de exploatare prin cerşit, iar la finele anului 2012 la etapa de cercetare în gestiunea MAI se afla şi un caz de TFU în scop de prelevare de organe. Este important de menţionat, că 98% din victime au fost recrutate prin înşelăciune. Majoritatea victimelor TFU au fost traficate şi exploatate peste hotarele Republicii Moldova iar 4 % din victime au fost exploatate în interiorul ţării. Tabelele de mai jos reprezintă ţara de destinaţie şi forma de exploatare a victimelor adulţi şi copii:


[image: image2.emf]22

58

13

40

15

18

2

56

1

4

1

20

3

1

11

Rusia Turcia Cipru EAU Ucraina Italia Grecia Liban Spania Moldova

Ţara de destinaţie si forma de exploatare a victimelor (adulti) 



Exploatare sexuală Exploatare prin muncă Cerşit



[image: image3.emf]8

5

2

1

1

3

3

1

Moldova Kosovo Italia EAU Ucraina Rusia

Ţara de destinaţie si forma de exploatare a victimelor (minori)



Exploatare sexuală Exploatare prin muncă Cerşit



3.1 Prevenire


Un element important al paradigmei 4P
 este prevenirea. În circumstanţe ideale, eforturile depuse de către toţi actorii pentru prevenirea infracţiunii de TFU ar trebui să genereze lichidarea propriu-zisă a fenomenului. În acest sens, dezagregarea  acţiunilor de prevenire prin asigurarea absorbţiei acestora de către societate şi mai ales de comunităţile rurale, ar putea inhiba dezvoltarea TFU. 


Încercările Guvernului de a reduce victimizarea şi de a descuraja TFU s-au manifestat prin stabilirea a 26 de activităţi de prevenire
 în Planul naţional 2012-2013. Activităţile respective (fiind detaliate în anexa 1) au fost realizate de APC, APL împreună cu partenerii de implementare, rezultatul acestora exprimînu-se prin desfăşurarea a mai mult de 170 evenimente la care au participat aproximativ 3600 de persoane. Reducerea vulnerabilităţii grupurilor aflate în situaţii de risc a fost abordată în 2 spoturi video, 3 filme şi un spectacol. Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” care activează în domeniul protecţiei copiilor si tinerilor, Bălţi, au organizat spectacole tematice sociale în regiunea de nord a ţării. 

Ministerului Educaţiei prin intermediul instituţiilor de învăţămînt au organizat activităţi curriculare şi extracurriculare privind prevenirea şi combaterea TFU sau domeniile conexe, care sunt reflectate în tabelul de mai jos:
	Nr. evenimentelor din şcoli, colegii
	Nr. de beneficiari

	1950 activităţi extracurriculare

 (în instituţii rezidenţiale)
	3957

	18000 ore academice 

(instituţiile de învăţământ general)
	85000

	348 evenimente

(învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate)
	18000



În 14 instituţii de învăţămînt superior au fost organizate pe parcursul anului 2012 aproximativ 90 de evenimente cu conţinut de sensibilizare a studenţilor faţă de fenomenul TFU, la care au participat peste 4000 de studenţi. Majoritatea acestor acţiuni au fost realizate din contul bugetelor instituţiilor vizate. 

Totodată, au fost realizate publicaţii, studii şi numeroase şedinţe, conferinţe care au abordat TFU şi influenţa acestui fenomen asupra relaţiilor sociale.

  
Un aspect foarte important al prevenirii s-a realizat prin intermediul implementării SNR. Un obiectiv particular al SNR în Republica Moldova îl constituie identificarea şi acordarea asistenţei persoanelor din grupul de risc – potenţialelor victime ale TFU. Conform concepţiei Strategiei SNR, acţiunile menţionate conduc la prevenirea pro-activă a TFU. Conform rapoartelor EMD, în perioada anului 2012, la nivel local şi raional au fost identificate şi asistate în total 1214 potenţiale victime ale TFU. Resursele aflate în gestiunea autorităţilor publice şi disponibile EMD uneori nu sunt suficiente pentru soluţionarea situaţiilor deosebit de dificile în care adesea se regăsesc potenţialele victime ale TFU, iar acest segment mai necesită susţinerea donatorilor. Graţie resurselor extrabugetare este posibilă menţinerea calităţii acestor servicii prestate potenţialelor victime. 

În perioada 15-21 octombrie 2012, la iniţiativa CN CTFU - APC, APL, ONG şi OI au marcat „Săptămâna de luptă împotriva TFU”. Desemnarea „Săptămânii antitrafic” este dovada consolidării cooperării între actorii naţionali şi internaţionali cu mandat în promovarea politicilor antitrafic din Republica Moldova. Astfel, la nivel central, au fost organizate sesiuni de prelegeri destinate studenţilor din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii Libere Internaţională din Moldova, la 18 octombrie a fost organizată şedinţa grupului coordonator al SP, iar la 19 octombrie, în incinta Cinematografului ODEON a fost rulat filmul „Feţe noi, vechi suferinţe”, cu participarea societăţii civile, a studenţilor, mass-mediei. La nivel teritorial, prin intermediul CT, la posturile de televiziune locale a fost difuzat concursul foto-video PLURAL + Moldova 2011 „Migraţie şi Diversitate”, elaborat şi desfăşurat de către OIM.  DVD-urile cu acest material a fost distribuit in cadrul şedinţei CN CTFU cu preşedinţii CT în 08 iunie, 2012. SP a coordonat, participat şi monitorizat activităţile realizate. În anexa 2 sunt reflectate în detalii acţiunile întreprinse în acest sens de către APL în colaborare cu societatea civilă.

În aceeaşi perioadă  voluntarii CI La Strada, în cadrul Programului "De la egal la egal", au desfăşurat mai multe seminare cu elevii claselor superioare din instituţiile de învăţămînt preuniversitar în municipiul Chişinău şi în raioanele Căuşeni, Drochia, Teleneşti, Soroca, informînd şi discutînd cu semenii lor despre diversele faţete ale fenomenului TFU. 
Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene TdH în RM a implementat cu succes activităţi de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării şi traficului  pe durata 2012, în raioanele: Ungheni, Soroca, Falesti, mun. Chisinau şi în comunităţi rurale, inclusiv în regiunea din stînga Nistrului, acolo unde accesul la informaţie este mai redus. iar vulnerabilitatea crescută. Menţionăm că circa 5000 copii si 400 părinţi au beneficiat de activităţi psiho-sociale, care au sensibilizat participanţii asupra problemei abuzului, traficului, neglijării si exploatării, atît în ţară cît şi peste hotarele ei. 
 La solicitarea MMPSF cu suportul CNPAC în 2012 a fost creat un grup de reflecţie format din copii care a consultat priorităţile proiectului Strategiei Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Familiei pentru anii  2013-2020. Au participat 24 de copii, inclusiv copii cu dizabilităţi, copii romi, absolvenţi ai şcolilor de tip internat. Au fost organizate 3 etape de consultare, în rezultatul cărora copiii au elaborat şi prezentat autorităţilor naţionale, experţilor, mass-mediei priorităţile lor pentru strategie. Priorităţile au fost supuse  dezbaterilor  publice, alături de priorităţile elaborate de grupul de experţi. În perioada 19-20 noiembrie 2012 – a fost organizat Forumul Naţional al Copiilor. La eveniment au participat 70 de copii, membri ai grupurilor de monitorizare a respectării drepturilor copiilor din raioanele Leova/ Orhei şi membrii grupului de reflecţie menţionat mai sus, care au avut  posibilitatea să discute cu membrii CNPDC  şi cu vice-preşedintele  Parlamentului RM. 

3.2 Pedepsire
Fiind analizată activitatea de urmărire penală în domeniul combaterii TFU şi a crimelor conexe s-a constatat, că în anul 2012 au fost înregistrate în total pe ţară  - 440 de infracţiuni (372 de infracţiuni – în perioada analogică a anului 2011), ce se referă la categoria respectivă de infracţiuni, dintre acestea: 
[image: image4.emf]111

151

24

20

14

17

105

135

118

117

0

50

100

150

200

art.165 CP art.206CP art. 207 CP art. 220 CP art. 362/1 CP

 anul  2011 anul 2012


În decursul  anului 2012 a fost terminată urmărirea penală pe 223 cauze penale, dintre care 190 cauze penale au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate în instanţele de judecată pentru examinare în fond, iar pe 33 cauze urmărirea penală a fost încetată sau clasată.

Din numărul total de cauze expediate în judecată, 60 de cauze penale se referă la infracţiunea de TFU; 5 la TC, 5 la scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 82 la infracţiunea de proxenetism; 38 la infracţiunea organizare a migraţiei ilegale. 

[image: image5.emf]45

60

14

5 5

5

58

82

52

38

0

20

40

60

80

100

art.165 CP art.206CP art. 207 CP art. 220 CP art. 362/1 CP

anul 2011 anul 2012


Comparînd aceşti indici de activitate a organelor de drept în raport cu perioada analogică a anului 2011, se constată o activizare în domeniu, în special a crescut numărul de dosare trimise în judecată cu privire la infracţiunea de trafic de fiinţe umane (art. 165 Cod penal) şi infracţiunea de proxenetism (art. 220 Cod penal). 

Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2012 în domeniul judecării cauzelor penale cu privire la infracţiunile de TFU, a fost constată următoarea situaţie - instanţele de judecată de primul nivel, pronunţînd sentinţe pe 117 cauze penale, au condamnat 146 de persoane fizice şi 3 persoane juridice (în 2011 - 149 persoane fizice şi 6 persoane juridice). Dinamica comparativă a numărului de sentinţe de condamnare pronunţate de către instanţele de judecată în anul 2012 şi al anului 2011 cu privire la cauzele ce sînt atribuite la categoria celor de TFU/TC şi a crimelor conexe este redată în diagrama ce urmează:


[image: image6.emf]16

21

2

6

8

5

63 64

43

20

1

1

0

20

40

60

80

art.165 CP art.206CP art. 207 CP art. 220 CP art. 362/1 CP art.302

anul 2011 anul 2012


Indicii analizaţi în acest domeniu indică o sporire, în comparaţie cu anul 2011, această situaţie reflectă o intensificare a activităţii de combatere a TFU în anul 2012. 

Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată se poate constata că faţă de 29 persoane s-a aplicat pedeapsa de privare de libertate, dintre care 13 persoane au fost condamnate pentru comiterea TFU, 9 persoane pentru TC, 6 persoană pentru comiterea infracţiunii de proxenetism şi 1 persoană pentru organizarea migraţiei ilegale. Astfel, se observă o creştere a numărului de cazuri de TFU şi TC  pentru care infractorii au fost pedepsiţi cu închisoare. Totodată, dacă analizăm indicii de aplicare a pedepsei cu suspendarea executării, menţionăm o descreştere în comparaţie cu anul 2011, ce denotă o altă abordare şi de către instanţele de judecată a practicii punitive în cazurile de TFU/TC. Astfel, faţă de 70 de persoane a fost aplicată pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, din acestea: 8 persoane au comis infracţiunea de TFU, 1 persoană a comis TC, 4 persoane au comis scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 48 de persoane au comis proxenetism, iar 9 persoane au comis infracţiunea de organizare a  migraţiei ilegale. Analiza datelor statistice menţionate mai sus, denotă o creştere a cazurilor de TFU (art.165 Cod penal) cu circa 36 % faţă de perioada anterioară.

Amenda a fost aplicată ca pedeapsă (crimele conexe) pentru 48 de persoane condamnate: dintre care  1 persoană a comis scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 25 persoane au comis proxenetism, 1 persoană pentru organizarea cerşetoriei, iar 21 persoane au comis infracţiunea de organizare a  migraţiei ilegale. 


Este important de subliniat eforturile organelor de drept în lupta cu infracţiunile de TFU în care au fost implicaţi oficiali de stat.
 Acţiunile de prevenire şi combatere a acestui aspect al TFU prezintă pentru autorităţile naţionale antitrafic un domeniu prioritar, şi sunt realizate în conformitate cu recomandările Rapoartelor internaţionale.”
 Astfel, în perioada anului 2012 de către organele de drept ale Republicii Moldova  a fost efectuată urmărirea penală în privinţa a 12 persoane din categoria celor publice şi cu funcţie de răspundere, care au comis infracţiuni de trafic sau în conexiune cu acestea (vezi anexa 1); în privinţa a 7 persoane din această categorie cauzele penale au fost trimise cu rechizitoriu în judecată, iar într-un caz urmărirea penală a fost încetată din motivul lipsei elementelor infracţiunii, în celelalte cazuri urmărirea penală continuă. 


Obţinerea sentinţelor pe astfel de cazuri este însoţită de deficienţe. Spre exemplu, într-un caz expediat anterior în judecată, instanţa de judecată a dispus recalificarea acţiunilor de la TFU în contravenţie şi a încetat procesul în legătură cu expirarea termenului de prescripţie pentru sancţionarea contravenţiei. Desigur că sentinţa a fost contestată, însă procedura respectivă nu aduce nici o siguranţă procurorilor că situaţia se va schimba, astfel este diminuat impactul celui de al doilea element al paradigmei 4P - pedepsirea, asupra fenomenului TFU, iar realizarea obiectivelor de diminuare a fenomenului ne fiind fezabile. De menţionat că conform datelor Departamentului Instituţiilor Penitenciare a MJ, nici o persoană care-şi ispăşeşte pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de TFU nu face parte din categoria celor prevăzute de art. 123 Cod Penal (oficiali).
 Situaţia respectivă trebuie descurajată la propriu, de aceea recomandarea prin care se doreşte implicarea experţilor independenţi în monitorizarea şedinţelor de judecată în care sunt puse pe rol dosare de TFU cu implicarea oficialilor publici, făcută în raportul naţional 2011
, rămîne în vigoare.

În scopul prevenirii şi combaterii TFU, pe parcursul anului 2012 în baza art.17 din Legea nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Instanţele de Judecată în baza deciziilor luate de Camera de Licenţiere au emis:

- 9 decizii privind retragerea şi 13 decizii privind suspendarea licenţei pentru genul de activitate, legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate; 

- o decizie privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei şi o prescripţie pentru genul de activitate, legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate. 


Dezvoltarea continuă a cadrului juridic de reglementare a activităţii de intermediere, conform programelor Summer Work & Travel era o necesitate, exprimată încă în 2010, astfel activitatea 3 (la acel timp nerealizată) din segmentul 1.2 al Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU 2010-2011, devine realizată datorită activităţii Ministerului Economiei, care prin Legea nr. 127 din 08.06.2012 (în vigoare din 24.08.2012) a stabilit condiţii de iniţiere, desfăşurare şi încetare a activităţii de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural. 

Având în vedere caracterul transfrontalier al TFU trebuie să subliniem şi importanţa Comisiilor Rogatorii în procesul penal. Astfel, în perioada de raportare au fost iniţiate 24 comisii rogatorii pe cauze penale investigate pe infracţiuni prevăzute  de art.165, 206, 220 şi 362/1 Cod penal al Republicii Moldova, cu 72% mai mult ca în anul precedent. Cele mai multe s-au iniţiat pe infracţiuni de TFU în număr de 11 şi de organizarea migraţiunii ilegale – 10. Alte 2 comisii rogatorii s-au iniţiat pe infracţiuni de proxenetism şi una pe TC. Din numărul total de comisii rogatorii iniţiate 15 s-au executat de către statele străine şi anume: 5 de către Federaţia Rusă, 4 de către România şi cîte una de către Austria, Norvegia, SUA, Polonia, Ucraina, Slovacia. Altele 9 se află în executare şi anume 4 de către Ucraina, 3 de către Federaţia Rusă, câte una de către Slovenia, Italia. Respectiv, din statele străine au parvenit 8 comisii rogatorii pe infracţiuni de TFU, organizarea migraţiunii ilegale şi proxenetism. Dintre acestea 6 sunt executate, majoritatea în număr de 3 au fost executate de către Secţia combatere a TFU din cadrul PG şi altele 3 de procuraturile Briceni, Ialoveni, Buiucani. Altele 2 sunt în executare la Secţia combatere a TFU a PG, pe infracţiuni de TFU, parvenite din România şi Germania.
La nivel de instanţă de judecată pe parcursul anului 2012, în cadrul Ministerului Justiţiei au parvenit 31 comisii rogatorii, dintre care 21 comisii rogatorii formulate de autorităţile turce (16 fiind deja executate, 5 – în proces de executare) şi 10 comisii rogatorii formulate de Autorităţile Române (fiind executate integral). 

Comisiile rogatorii înaintate de organele de drept ale Republicii Moldova se execută anevoios, în unele cazuri în genere nu se execută. În acest sens este necesar de mizat pe dezvoltarea şi consolidarea unor posibilităţi alternative cum ar fi echipele comune de investigare. Cu regret, în cazul cînd acţiunile infracţionale au loc în regiuni  nerecunoscute ca state de către Republica Moldova (Ciprul de Nord, Kosovo) aceste instrumente nu pot fi aplicate de către instituţiile competente naţionale. Ca şi în anii precedenţi, în 2012 o problemă a constituit-o şi urmărirea penală pe teritoriul din stânga Nistrului, teritoriu necontrolat de către autorităţile moldoveneşti. 
De asemenea, consolidarea mecanismului instituţional constituie un obiectiv necesar pentru combaterea TFU. În acest sens, prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 276 din 14.08.2012, în cadrul CCTP a fost creată Secţia combaterea traficului prin Internet care în procesul de reformare a MAI, a fost absorbită de o entitate nou creată  şi anume „Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice a Inspectoratului Naţional de Investigaţie”.

3.3 Protecţie

Conform prevederilor art. 20 (1) din Legea Nr. 241 din  20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU “Victimelor TFU li se acordă asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială, prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale”. Implementarea acestor prevederi sunt reflectate în SNR
. Începînd cu anul 2012, conform PN 2012-2013 acţiunile de protecţie se realizează conform subcapitolelor 1.6; 3.2; 3.3; 4.3. Informaţia cu privire la realizarea acestor activităţi din subcapitolele menţionate se regăsesc în anexa 1. 

Totodată, protecţia victimelor TFU, ca subiect de analiză, va afla o dezvoltare detaliată în Raportul  de monitorizare a procesului de implementare a SNR. Strategia constituie un sistem complex de cooperare dintre diverşi actori şi necesită implementarea unui mecanism corespunzător de monitorizare şi evaluare. Acest raport este anual, se elaborează al 4-lea an consecutiv. Raportul se prezintă în cadrul şedinţei CN CTFU şi se plasează pe site-ul MMPSF.


Reieşind din prevederile legale şi avînd drept reper informaţia furnizată de către autorităţile de profil, în tabelele de mai jos (1) sunt prezentate sursele financiare alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru întreţinerea centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU şi centrelor psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie, tabelul (2) prezintă capacitatea centrelor de plasament şi numărul de victime asistate în anul 2012:
	Localitatea
	Numărul de locuri
	Bugetul de stat
	Bugetul unităţilor administrativ-teritoriale

	
	
	Executat pe anul 2012 

(mii lei)
	Resurse financiare alocate (mii lei)
	Executat pe anul 2012 

(mii lei)

	Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU

	Chişinău
	24
	   1118,0 mii lei planificat/ 

1117,9 mii lei executat
	
	

	Cahul
	15
	
	449,0
	468,2

	Căuşeni
	14
	
	427,8
	355,3

	Centre de reabilitare a victimelor violenţei în familie

	Bălţi
	19
	
	826,0
	598,1

	Căuşeni
	19
	
	761,0
	523,8

	Drochia
	30
	
	654,2
	624,9

	Hînceşti
	18
	
	541,3
	483,0


Numărul VTFU/potenţialele VTFU asistate în  Centrele de asistenţă şi protecţie
	Nr
	Instituţia
	Victime ale traficului de fiinţe umane 
	Potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane 

	
	
	FEMEI 


	BĂRBAŢI  


	FEMEI 


	BĂRBAŢI

 

	
	
	Adulţi
	Copii 
	Adulţi
	Copii
	Adulţi
	Copii
	Adulţi
	Copii 

	1
	Chişinău (CAP)
	70
	7
	15
	4
	120
	95
	20
	93

	2
	Cahul (maternal)
	
	
	
	
	29
	40
	
	

	3
	Căuşeni (CAP)
	5
	
	
	
	28
	21
	
	

	4
	Bălţi  (SOTIS)
	6
	
	
	
	40
	21
	1
	20

	5
	Căuşeni (maternal)
	2
	
	
	
	30
	52
	
	

	6
	Drochia (Ariadna)
	
	 
	
	
	16
	13
	
	9

	7 
	Hînceşti  (maternal)
	
	 1
	
	
	23
	6
	
	24

	 

TOTAL


	83
	8
	15
	4
	286
	248
	21
	146

	
	110
	701



Pentru a spori accesul victimelor la servicii calitative în perioada următoare este necesar de stabilit mecanismul de identificare a VTFU în domeniul social şi totodată de asigurat acestora dreptul la o compensare garantată de stat pentru prejudiciul moral şi material suferit. Conform Procuraturii Generale în 2012 au fost depuse circa 20 de acţiuni civile de către victimele TFU în vederea recuperării prejudiciului material şi moral cauzat de infractori. Dar din declaraţiile avocaţilor din cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a victimelor TFU (Chişinău), puţine victime ale TFU reuşesc într-un final să obţină careva despăgubiri de la infractori, iar cauzele sunt prea multe şi complexe. În acest sens, rămîne actuală necesitatea de studiere a capacităţilor Guvernului de creare a fondului de compensare garantat de stat pentru victimele TFU. Aceasta va fi posibil, urmare a consolidării cadrului legal şi identificării resurselor financiare în acest sens. 
În bugetul MMPSF pentru anul 2012 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 100,0 mii lei, destinate repatrierii copiilor şi adulţilor care la 31 decembrie 2012 au fost executate în volum 59,1 la sută (fiind repatriate: o victimă adultă şi 8 copii în cadrul a 3 misiuni de repatriere). Aceasta sumă (100,0 mii lei), anual urmează a fi majorată gradual, iar neexecutarea bugetului rămîne un impediment pentru politica de protecţie socială. 

De menţionat că în condiţiile art. 109 alin.(3) şi art.110 Cod de procedură penală instanţa poate admite ca victima să fie audiat fără a fi prezentă fizic la locul unde se află organul de urmărire penală pentru a exclude revictimizarea. Mai mult decît atît, în anul 2012, în scopul asigurării securităţii participanţilor la procesul penal a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sînt ameninţate, Direcţia protecţia martorilor a MAI,  în baza Legii nr. 105 din 16.05.2008, a luat sub protecţie o victimă (de gen masculin) a TFU.


3.4 Parteneriat


Expresia parteneriatului clasic dintre APC, APL şi ONG, OI este cel mai bine reflectată în Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013. Astfel, în vederea realizării celor peste 88 de activităţi APC şi partenerii şi-au coagulat eforturile şi au reuşit să realizeze peste 70% din acestea.


Mai mult decît atît, pentru a concretiza nivelul de colaborare dintre APC şi ONG/ OI în 2012, SP a lansat o iniţiativă de sondare a situaţiei de fapt.
 Astfel, avînd drept reper prevederile punctului 91, aliniat 7, anexa 2 a HG nr.472 din 26.03.2008
 SP a solicitat APC şi ONG/OI informaţie cu privire la proiectele iniţiate sau aflate în derulare care cuprind segmentul prevenirii şi combaterii TFU sau segmentele conexe. În rezultat, s-a putut constata că în 2012 parteneriatul dintre APC şi ONG/OI se exprima prin implementarea a 31 de proiecte cu un buget  aproximativ de 100 mln. lei, surse oferite de donatori. 


Parteneriatul Strategic în domeniu, pentru 2012, a fost consolidat de asemenea de către actorii antitrafic prin semnarea acordurilor menţionate mai jos:
· MAI, CCTP a încheiat 2 memorandumuri de colaborare cu:
· CNPAC privind asistenţa copiilor victime ale violenţei sexuale
· Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu referire la sensibilizarea publicului privind fenomenul TFU.  

 
Alte acorduri, cu CI La Strada şi OIM sunt în proces de negociere.

La data de 11 mai 2012 a fost semnat Acordul de Colaborare privind combaterea TFU în scop de prelevare a organelor sau ţesuturilor între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. 

Merită de menţionat şi Memorandumul de colaborare încheiat intre MMPSF, MEd, MAI, MS, Consiliile raionale Leova şi Orhei, CNPAC şi CIDDC cu privire la pilotarea si promovarea mecanismului intersectorial de monitorizare, prevenire si asitenţă a copiilor expuşi abuzului, neglijării, exploatării si a celor în situaţii de risc. 

O platformă de consolidare a parteneriatului strategic şi a schimbului de bune practici  rămîn a fi şedinţele tehnice de coordonare organizate de Misiunea OSCE
în Moldova. În anul 2012 au fost organizate 10 astfel de şedinţe.

O altă platformă importantă de consolidare a parteneriatului o constituie şedinţele a CCODPG. Astfel, în perioada de referinţă, în vederea coordonării activităţilor desfăşurate de către organele de drept în domeniul combaterii TFU, pe lîngă Procurorul General au fost organizate 4 şedinţe ale Consiliului Coordonator, în cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte:
Astfel, la data de 18.01.2012 s-a discutat:

-activitatea organelor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în anul 2011, direcţiile prioritare pentru anul 2012;

-depistarea şi investigarea cazurilor de TFU, în scop de prelevare de organe în anul 2011, obiective pentru anul 2012.

La data de 29.02.2012 pe ordinea de zi s-a examinat subiectul depistării şi investigării cazurilor de TFU, în scop de exploatare prin muncă în anul 2011, obiective pentru anul 2012.

La data de 29.06.2012 a fost abordată tematica combaterii cazurilor de TFU în scop de exploatare prin cerşetorie.

La data de 17.12.2012 au fost discutate rezultatele obţinute ca urmare a recomandărilor anterioare a Consiliului coordonator şi stabilite noi priorităţi.


Parteneriatul la nivel naţional există şi se dezvoltă, însă  la nivel transnaţional există unele deficienţe ce au tangenţă cu cooperarea redusă, după cum urmează:

· Lipsa ambasadelor sau consulatelor moldoveneşti în statele de destinaţie a victimelor TFU, în special în Orientul Mijlociu;

· Lipsa Acordurilor de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în materie de identificare şi repatriere a victimelor TFU adult/copil;


Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (ediţia 2012) al Departamentului de Stat al SUA au scos în evidenţă şi necesitatea revitalizării Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU. 


Instrumentele legale ce asigură dreptul de monitorizare a CT se regăsesc în prevederile pct.91 din HG nr.472 din 26.03.2008
, prevederile pct.26 şi pct.27 din HG nr. 234 din 29.02.2008
 şi directivele Deciziei Prim–ministrului nr. 2404-60 din 19 iulie 2012
, acestea având drept scop şi implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel de CT. În acest sens, răspunsul CT la rigorile naţionale este reflectat în subcapitolul „Informaţiei cu privire la activitatea CT pentru combaterea TFU” (Anexa 2). 


Conform informaţiei colectate urmare a demersului oficial nr.2405-109 din 22 decembrie 2012, 31 de Comisii teritoriale s-au conformat prevederilor legale şi au raportat SP-ului, iar 4 Comisii teritoriale (Cahul, Teleneşti, Basarabeasca, Taraclia) nu au expediat informaţii.


Astfel, prin prisma prevenirii fenomenului TFU, rapoartele CT au scos în evidenţă acţiuni inedite
 de informare şi sensibilizare a populaţiei ce au fost organizate pe parcursul anului 2012. Iniţiativele de sensibilizare, grupurile ţintă, specialiştii şi respectiv instituţiile implicate au fost diferite de la o Comisie la alta.  Semnificativă a fost implicarea CT în desfăşurarea „Săptămânii de luptă  împotriva TFU”, care a avut loc în perioada 15-21 octombrie 2012. De remarcat că, aproximativ 60% din numărul total de CT au demonstrat receptivitate pentru această iniţiativă civică, implementată pentru prima dată în Republica Moldova. Publicarea articolelor în presa scrisă locală cu privire la fenomenul TFU, difuzarea la posturile de televiziune locală a concursului video Plural+Moldova 2011 „Migraţie şi Diversitate”, a constituit şirul de acţiuni întreprinse pe aceasta perioadă.


Prevenirea fenomenului TFU a fost realizată şi prin acordarea asistenţei persoanelor în situaţii extrem de dificile. Una sută douăsprezece centre din ţară au acordat servicii acestor beneficiari. Întreţinerea centrelor este asigurată atît de la bugetele naţionale şi locale. În vederea diminuării factorilor cauzali de ordin socio-economic, menţionăm că din Fondul local de protecţie socială a populaţiei, a fost distribuită suma de aproximativ 5 milioane de lei. Asistenţa şi protecţia victimelor TFU la nivel de raion şi comunitate are loc prin intermediul SNR.

O atenţie sporită a SP, abordată prin intermediul CT a ţinut de identificarea  şi colectarea datelor cu privire la numărul de psihologi existenţi la nivel raional, care urmare a instruirilor specializate ar putea participa în procesul de audiere legală a copiilor victime-martori.  Deşi, în mediu, în raion sunt 7 psihologi, acest număr s-a dovedit a fi unul relativ, majoritatea fiind psihologi şcolari, iar abilităţile psihologilor sunt specifice, conform activităţii şcolare. Astfel, în procesul de audiere legală a copiilor victime-martori sunt accesate resursele umane de la nivel central. Aceasta este o soluţie de moment, şi nicidecum nu poate rămâne soluţia ideală.  


O tendinţă constatată în Raportul anual antitrafic 2011
, ce se referea la creşterea numărului de cazuri înregistrate de TFU în scop de exploatare prin muncă, a determinat CN CTFU, conform Deciziei Primului Ministru, să traseze în sarcina CT, includerea reprezentantului Inspecţiei Muncii în calitate de membru al CT. Astfel, 18 CT au inclus reprezentanţii Inspecţiei muncii care participă la şedinţele CT.    

În contextul prevederilor Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016
, cu privire la consolidarea sistemului de justiţie pentru copii, este prevăzută activitatea de creare a spaţiilor special amenajate pentru victimele–martori vulnerabili, în special copii. Drept urmare a şedinţei din 8 iunie 2012, CT au fost  responsabilizate să coordoneze identificarea spaţiilor prietenoase, în vederea acordării serviciilor de mediere şi audiere legală a copiilor victime-martori. 

Conform informaţiei recepţionate: 

· În 7 raioane - au fost parţial dotate camerele de audieri (Hânceşti, Ungheni, Criuleni, Edineţ, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Chişinău);
· În 15 raioane – a fost identificat spaţiul necesar pentru camera de audiere (Drochia, Călăraşi, Cahul, Glodeni, Cimişlia, Sîngerei, Cantemir, Leova, Căuşeni, Orhei, Ocniţa, Soroca, Făleşti, Anenii-Noi, Bălţi);
· 13 raioane nu au identificat spaţiul necesar pentru amenajarea camerei de audieri (Nisporeni, Dubăsari, Donduşeni, Teleneşti, Rezina, Străşeni, Râşcani, Ialoveni, Briceni, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia, Floreşti). 
 
În vederea evaluării obiective a funcţionalităţii CT şi a cooperării inter-instituţionale, au fost examinate Procesele verbale ale şedinţelor CT şi Planurile de acţiuni 2012 ale CT. Acestea au scos în evidenţă subiectele abordate în cadrul şedinţelor, accentuând abordarea multidisciplinară, fiind discutate în egală măsură acţiunile întreprinse de reprezentanţii organelor drept şi a responsabililor EMD. Totodată, remarcăm că în majoritatea cazurilor, responsabilul EMD participă la şedinţele CT, fie în calitate de membru, fie în calitate de invitat (raportor). În acest sens, membrii CT cunosc despre cazurile de TFU din raion şi intervin cu decizii în vederea soluţionării cazurilor discutate.

În perioada de raportare, specialiştii din raioane, primării au beneficiat de instruiri, la care au participat în special, reprezentanţii din sfera socială. Pe de altă parte, instruirile au fost axate pe identificarea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Majoritatea instruirilor au fost structurate sistemic, fiind destinate în special membrilor EMD, dar şi asistenţilor sociali comunitari. Cel mai important furnizor de instruiri a fost MMPSF în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova. Conform rapoartelor, se estimează că au avut loc în jur de 70 de seminare de instruire, la care au participat peste 1200 de specialişti.



1. Intenţia de extindere a limitelor de realizare a activităţilor în Planul naţional pe ambele segmente de timp (2012-2013) este una contra-productivă în sensul în care prioritizarea activităţilor este influenţată de existenţa alternativei de a renunţa la o activitate în folosul altei sarcini prestabilite. Astfel, din numărul de 13 activităţi parţial realizate, 12 se referă la segmentul de timp 2012-2013.


În 2012 nu au fost realizate 8 activităţi din Planul naţional, iar printre justificările autorităţilor responsabile de neexecutare, cel mai des se regăseşte motivul legat de termenul extins de intrare în vigoare a Planului naţional.


Se recomandă:

· De renunţat pe viitor la extinderea limitelor de timp (de ex: 2012-2013) de realizare a activităţilor din Planul naţional, prin indicarea termenelor concrete şi/sau stabilirea indicatorilor intermediari de progres.
· Realizarea prioritară a activităţilor nerealizate în anul 2012.
· Extinderea acţiunii Planului naţional pe o perioadă de 3/4 ani conform Studiul Analitic privind Managementul politicii de stat în domeniul Antitrafic.

2. La moment, unele APC nu completează toate spaţiile informaţionale existente în formularele de raportare expediate de către SP, fapt care influenţează calitatea raportului naţional. 

Se recomandă:

· Consolidarea procedurilor de colectare a datelor şi utilizarea indicatorilor stabiliţi prin formularele Secretariatului permanent drept reper de raportare universal pe segmentul antitrafic;

· Instruirea specialiştilor APC în vederea completării formularelor.
3. În 2012 s-a stabilit o dinamică ascendentă a numărului de infracţiuni de TFU înregistrate - 151 cauze. În acelaşi timp numărul infracţiunilor conexe înregistrate şi examinate este de 269 cauze. Aceste cifre denotă faptul că organele de profil sunt obligate să-şi orienteze eforturile în majoritate pentru examinarea crimelor conexe, ceea ce conclude că competenţa prioritară a acestora este suplinită şi de examinarea acestor 269 cauze, iar indicii determină necesitatea de a intensifica eforturile în domeniul combaterii TFU şi TC  

Concomitent se constatată unele lacune în legislaţia procesual penală, care reglementează competenţa teritorială la urmărirea penală în cazurile de TFU, ceea ce creează unele impedimente pentru funcţionarea subdiviziunii MAI specializate în combaterea TFU (CCTP). Această deficienţă devine şi mai pronunţată în contextul în care organul de urmărire penală al MAI dispune de subdiviziuni specializate în diferite domenii cum ar fi combaterea TFU, a migraţiei ilegale, a crimelor cibernetice, a criminalităţii organizate. 


Se recomandă:

· Creşterea numărului de personal atît a CCTP (MAI) cît şi a Secţiei combatere TFU din cadrul PG.
· Modificarea legislaţiei procesual penale (art. 257 Cod de procedură penală) în vederea abilitării şefilor subdiviziunilor Procuraturii Generale, care interacţionează cu subdiviziunile specializate ale MAI, cu atribuţii de a stabili competenţa la efectuarea urmăririi penale în cazurile depistate de către subdivizunile respective (recomandarea este valabilă şi pentru alte domenii de activitate: combaterea migraţiei ilegale, a criminalităţii organizate etc.)  
4.  Prognozele făcute în 2011, privind posibilitatea de majorare a numărului  cauzelor de TFU în scop de exploatare prin muncă forţată s-au adeverit, astfel în 2012 conform datelor MAI numărul victimelor TFU exploatate prin muncă forţată constituie 126 şi este egal cu numărul victimelor TFU exploatate sexual - 126. Creşterea numărului de cazuri depistate a fost influenţată şi de instruirile planificate si desfăşurate în această perioadă, fapt care a generat creşterea capacităţilor de identificare a specialiştilor de resort.

Se recomandă:

· Promovarea urgentă a proiectului de lege de modificare şi completare a Codului Penal, în speţă art.168 (munca forţată) pentru a delimita clar componenţa acestei infracţiuni de cea de TFU în scop de exploatare prin muncă. 

· Consolidarea continuă a mecanismului de identificare a victimelor TFU în scop de exploatare prin muncă.

· Fortificarea relaţiilor de colaborare dintre Inspecţia Muncii şi CCTP şi includerea Inspecţiei Muncii în componenţa CN CTFU .

· Îmbunătăţirea procedurilor de monitorizare/control a activităţii agenţiilor private de recrutare şi  intermediere. 

5. Un aspect ce creează impedimente în activitatea de combatere a TFU constituie lacunele admise în rezultatul modificării legislaţiei procesual penale la compartimentul utilizării măsurii speciale de investigaţii. Prin lacunele legislative admise s-a creat imposibilitatea efectuării investigaţiilor financiare în cazurile de comitere a infracţiunii de TFU făcînd imposibilă urmărirea veniturilor ilicite obţinute de către traficanţi. Totodată, a fost exclusă posibilitatea utilizării de către organul de urmărire penală a măsurilor speciale de investigaţii, cum ar fi interceptarea comunicărilor în cazul comiterii a infracţiunilor conexe TFU (proxenetism, organizarea migraţiei ilegale). 
Se recomandă:

· Modificarea Codului de Procedură Penală în vederea eliminării lacunelor menţionate mai sus.

6. Crearea Secţiei de combatere a traficului prin Internet a fost un succes bifat al CCTP, însă în procesul de reformare a MAI, atribuţiile secţiei respective au fost absorbite de o entitate nou creată  şi anume „Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice a Inspectoratului Naţional de Investigaţie”. Cu toate aceste reieşind din necesităţile prevăzute de Strategia UE privind Eradicarea TFU 2012–2016, Centrul nou-creat urmează să genereze efecte de rezonanţă şi pentru întreg segmentul antitrafic.

 Se recomandă:

· Armonizarea legislaţiei naţionale, în special conform prevederilor Directivei 2011/92/EU a Parlamentului European  şi a Consiliului din 13 decembrie 2011

· Implementarea proiectelor, menite să permită o mai bună cunoaştere a recrutării pe internet şi prin intermediul reţelelor sociale, inclusiv a recrutării efectuate cu ajutorul intermediarilor.

· Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi informare a publicului, în special a minorilor supra riscurilor TFU pe internet.

7. Rapoartele GRETA şi JTiP recomandă Guvernului crearea unui fond de compensare a victimelor, pentru a realiza dreptul victimei la compensare. În perioada anului 2012 din cele 290 victime conform cauzelor penale înregistrate, numai 20 şi-au valorificat dreptul de solicitare a despăgubirilor iar cererile depuse în instanţele de judecată sunt cu greu satisfăcute. Acest indicator poate semnifica şi faptul că victimele nu au dorit înaintarea pretenţiilor (legături de rudenie, prejudiciul a fost deja recuperat de traficant etc.), victimele nu s-au apreciat cu valoarea prejudiciului, etc.

Se recomandă:

· Elaborarea Conceptului pentru Crearea fondului garantat de stat de compensare a victimelor TFU (concept, care poate fi extins pentru victimele tuturor crimelor). 
· Identificarea surselor de finanţare a fondului de compensare garantat de stat;
· Elaborarea proiectului actului legislativ cu privire la crearea şi funcţionarea 
fondului de compensare a victimelor TFU;
· Elaborarea mecanismului de acordare a compensaţiilor.

· Consolidarea capacităţilor reprezenţanţilor organelor de drept în domeniul monitorizării sau controlului tranzacţiilor financiare la toate etapele urmăririi penale.
8. În 2012 nu au fost identificate ţări noi de destinaţie cu toate acestea numărul persoanelor exploatate nu s-a micşorat. 

Se recomandă:

· Consolidarea capacităţilor poliţiei de frontieră în identificarea proactivă a potenţialelor victime. 
· Organizarea în 2013 a consultărilor consulare bilaterale cu autorităţile competente ale statelor din Orientul Mijlociu, Asia, etc., responsabile de domeniul combaterii TFU. 
· Definitivarea mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi a copiilor neînsoţiţi.

· Dezvoltarea capacităţilor specialiştilor în monitorizarea post repatriere a Victimelor TFU / potenţialelor VTFU şi victimelor TC. 
· Consolidarea capacităţilor organelor de drept în valorificarea posibilităţilor oferite de noul art. 5402 Cod de Procedură Penală (echipele comune de investigaţii).
· Promovarea practicii de creare a echipelor comune de investigaţii pentru specialiştii vizaţi din Federaţia Rusă şi Ucraina, în cadrul evenimentelor naţionale/internaţionale.    
9. Datele statistice din raport indică faptul că populaţia din mediul rural constituie grupul major de risc. De asemenea, un alt grup de risc îl constituie şi populaţia cu studii medii incomplete şi regretabil de menţionat că copiii rămaşi în urma migraţiei şi absolvenţii şcolilor internat sunt tot un grup extrem de vulnerabil.


Se recomandă: 

· Dezvoltarea programelor şi instrumentelor de prevenire a TFU prin prisma protecţiei acestor grupuri vulnerabile. 

· Colaborarea cu mediile academice în vederea elaborării şi includerii curriculei de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei şi reabilitării VTFU adult/copil.

· dezvoltarea măsurilor de prevenire a abuzului sexual a copiilor şi serviciilor de reabilitare şi asistenţă.
· dezvoltarea mecanismului de repatriere şi a programelor de asistenţă pentru migranţii în dificultate.
· Identificarea/planificarea graduală de către APC, APL a resurselor financiare pentru realizarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU şi a activităţilor din PN.
10. Republica Moldova deţine pionieratul în prevenirea TFU prin acordarea calitativă a asistenţei sociale către potenţialele victime ale TFU. Acţiunile de prevenire şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU sunt vizibile şi necesar de consolidat, în special prin: extinderea geografică a SNR la nivel de comunitate, dezvoltarea capacităţilor EMD în identificarea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, etc.


Se recomandă: 

· Consolidarea SNR la nivel de raion şi extinderea acestuia la nivel de comunitate.

· Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime TFU la serviciile calitative din cadrul centrelor de plasament raionale pentru victime şi potenţiale victime ale TFU. 

· Majorarea graduală a resurselor financiare de la bugetul de stat pentru: întreţinerea centrelor de plasament specializate,  repatrierea copiilor/adulţilor, activităţile de sensibilizare şi informare a populaţiei asupra fenomenului TFU.
· Monitorizarea alocării/executării resurselor financiare din bugetul de stat pentru funcţionarea centrelor de plasament specializate, administrate de APL.  
11. Cu referire la activitatea CT, se observă o îmbunătăţire considerabila, însă unele din acestea mai necesită a fi consolidate. De asemenea se atestă şi o calitate insuficientă a informaţiilor/rapoartelor expediate în adresa CN CTFU. Nu s-au completat fişele de monitorizare propuse cu informaţii pentru toţi indicatorii solicitaţi.  

Se recomandă:

· Elaborarea unui Model - standard pentru întocmirea Planurilor raionale de activitate a CT în domeniul vizat.
· Elaborarea Programului de instruire pentru membrii CT.

· Revitalizarea/consolidarea CT, care manifestă o activitate insuficientă.  









REPUBLICA MOLDOVA





COMITETUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA 


TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE





SECRETARIATUL PERMANENT























RAPORT


naţional în domeniul prevenirii şi combaterii


traficului de fiinţe umane pentru anul 2012














                                            �




















                                          
































Chişinău


2013





CAPITOLUL V





Concluzii şi Recomandări








CAPITOLUL II





Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a fenomenului TFU





CAPITOLUL III





Intervenţia subiecţilor antitrafic 








CAPITOLUL I





Activitatea Comitetului naţional pentru combaterea TFU








CAPITOLUL IV





Activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU











�Art. 8, alin. (4) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU 


� Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 559 din 31.07.2012 


� Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova (GRETA Report), pag. 19, Strasbourg, 22 February 2012


   - Trafficking in Persons Report, U.S. Departmant of  State Publication, June 2012


� Resurse financiare oferite de Biroul pentru Afaceri Internationale în domeniul Combaterii Drogurilor si Aplicarii Legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA


�„Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a Regulamentului Comitetului naţional”. 


� Program computerizat (� HYPERLINK "http://www.un.md/tenders/2012/11_IOM/index.shtml" �http://www.un.md/tenders/2012/11_IOM/index.shtml�)


� Secţia combaterea TFU din cadrul PG


� Punct 10, e), din Hotărârea Guvernului Nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU





� art.8 (8) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterii traficului de fiinţe umane


� La data de 12-13 noiembrie 2012, Comitetul Părţilor a decis selectarea reprezentantului Republicii Moldova în Grupul de experţi GRETA (� HYPERLINK "http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp" �http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp�)


� „Guidelines for Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response”,  International Centre for Migration Policy Development, Vienna, 2006


� - Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova, GRETA, Strasbourg, 22 February 2012; Report by OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, following her visit to the Republic of Moldova, 31 October – 3 November 2011;  2012 Trafficking in Persons Report, U.S Department of State, June 2012, etc. 


� Hotărîre de Guvern nr. 559 din  31.07.2012 (Monitorul Oficial nr.165/616 din 07.08.2012) cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărîri de Guvern.


� Punct. 4 H.G. nr. 559  din  31.07.2012 cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, Monitorul Oficial nr.165/616 din 07.08.2012


� Art. 5402 Cod de Procedură Penală.         


� proiectul legii nr. 297 pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107, 108, 109)


� Legea Nr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală


� Programul computerizat de armonizare a datelor, Formularul „Victime”, completat de către MMPSF


� (Prevenire, Pedepsire, Protecţie, Parteneriat)


� Aceste 26 de activităţi se referă doar la perioada 2012


� Sens îngust al categoriilor de persoane menţionate de către art. 123 Cod Penal RM 


� 2012 Trafficking in Persons Report, U.S Department of State, June 2012.


� Demers 07/768 din 28.01.2013


� � HYPERLINK "http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=578&id=4919" �http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=578&id=4919�


� Raport realizat anual de către MMPSF conform prevederilor Hotărîrii de Parlament nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008


� Demers 2404-92 din 26 octombrie 2012


� HG nr. 472 din 26 martie 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional”


� � HYPERLINK "http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327523" ��http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327523� 


� � HYPERLINK "http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149" ��http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149� 


� Urmare a şedinţei comune a CNCTFU cu presedintii Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, din 8 iunie 2012. 


� Asociaţiei „Tinerii cu Dreptul la Viaţă” din municipiul Bălţi  a dezvoltat conceptul de Teatru Forum (Teatrul celor oprimaţi


� � HYPERLINK "http://www.gov.md/public/files/rapoarte/Raport_Final.pdf" ��http://www.gov.md/public/files/rapoarte/Raport_Final.pdf� 


� http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341748


� Elaborat de expertul CI La Strada,  cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcii.





PAGE  
13

_1426934949

_1429530530

_1426492350

_1426597070

_1426492307

