***Proiect***

*Matricea activităţilor pentru desfăşurarea* **Campaniei naţionale “Săptămâna AntiTrafic”**

**în perioada15-20 octombrie 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **ACTIVITATEA** | **Responsabili /Parteneri** | **Localitate** | **Costuri****(lei)** |
| **1-31 octombrie** | **Difuzarea spotului video bazat pe mărturiile VTFU şi a victimelor violenţei în familie (VVF)/alte spoturi?** | **TV si radio, presa, web** | **Nivel naţional** |  |
| **15 octombrie**ora 10.00-11.00 | **Lansarea săptămânii AntiTrafic –** Flash mob împreună cu studenţi şi ONG-uri. Vor fi utilizate figurine de carton în formă de femeie, bărbat, copil care vor conţine mărturii reale ale victimelor, cu scopul sensibilizării opinii publice. De asemenea va avea loc un minut de susţinere pentru victimele TFU. Fiecare participant va avea in mână câte un balon albastru, iar finele evenimentului, acestea se vor lasă în liber zbor.Amenajarea meselor, care să ofere pliante informaţionale.  | **SP,****Sindicatele Universitare** **ONG-uri şi OI.** | **Chişinău, Bălţi,****Cahul** **Tiraspol.** | **1 200****........** |
| **15 octombrie**ora 17.00 | **Organizarea unei expoziţii de fotografii şi desene cu genericul „aRtitudine împotriva TFU", cu scopul sensibilizării opiniei pentru o incluziune socială reuşită a VTFU.** Publicul larg,invitaţi speciali, reprezentanţi ai corpurilor diplomatice din RM.  | **SP, MTS****Şcoala lui Roman Rybaleov, OIM** | **Chişinău** | **10 000** |
|  | **Elaborarea, editarea, distribuirea materialelor informative /\* maiourilor** | **SP – UNODC****APC, APL,****ONG-uri**  |  | *resurse adiționale* |
|  **16 octombrie** | **Întâlniri tematice în domeniul antitrafic, cu studenţii de la :**Facultățile de jurnalism În jur de 70 studenţi.  | **SP,****Centrul de Investigaţii Jurnalistice,** **MMPSF,****Psihologi-CAP, OIM, La Strada**  | **Chişinău** (Sala de şedinţe, Casa Guvernului) **Bălţi,****Tiraspol** |  |
| **17 octombrie** | **Întâlniri tematice în domeniul antitrafic, cu studenţii de la :**Facultăţile de drept În jur de 70 studenţi.  | **SP,** **PG,** **CCTP**  | **Chişinău** (Sala de şedinţe, Casa Guvernului) **Bălţi Tiraspol** |  |
| **Octombrie** | **Talk show “Bună seară”**Instituții publice+ONG= 6 experțiAuditoriu – 100 persoane = specialiști și studenți | **TRM** | **Chișinău** |  |
| **15-20 octombrie**  | **Difuzarea materialelor video la posturile TV locale cu implicarea reprezentanţilor APL şi ONG locale.** Vor fi expediate *45 de copii* ale CD-urilor ale spoturilor video privind TFU şi violenţă în familie. (mixaj de spoturi) **(activitate regională)**  | **CT CTFU, ONG,** **MEd**  |  | resurse adiționale |
| **15-20 octombrie**  | **Marcarea Săptămânii AntiTrafic în instituţiile de învăţământ (şcoli şi gimnazii internat, etc).****(activitate regională)**  | **MEd, DRÎTS,****CTCTFU,** **ONG locale** |  |  |
|  | **Desfăşurarea activităţilor de informare şi sensibilizare de către colaboratorii din cadrul inspectoratelor de poliţie raionale în contextul prevenirii şi combaterii TFU.****(activitate regională)** | **CCTP,****CT CTFU,****MEd, DRÎTS** |  |  |
|  | **Promovarea ONG-uri, prestatorilor de servicii, voluntarii în domeniul prevenirii şi combaterii TFU**Partenerii, ONG să plaseze în parc, de ex: Un cort mobil care să ofere pliante informaţionale despre TFU.**Implicare voluntari**  | Propunere/ iniţiativă pentru ONG-uri.  | **Chişinău,** **Bălţi****Cahul,** **etc.**  |  |
| **Post eveniment**  | **Elaborarea Raportului asupra desfăşurării Campaniei şi prezentarea/diseminarea acestuia.**   | **SP, instituţiile implicate**  |  |  |